|  | Ação Institucional: Implementação do Teatro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nome da Escola: |  |  | Nome do diretor(a): |  |  |  |
|  |  |  |  | Alunos/turmas envolvidas: |  |  |  |
|  | Quantidade de alunos envolvidos: |  |  | Período de realização das ações: |  |  |  |
| Ações (o que será feito?) | Encaminhamentos (como será feito?) | Materiais (o que é preciso) | Responsável ( qual área?) | Pessoas envolvidas (quem?) | Prazo (quando?) | Resultados esperados | Resultados alcançado |
| 1. Reunião com os professores das turmas envolvidas com o Teatro | - Definir data da reunião. - Preparar reunião dos professores com a coordenadora pedagógica. - Enviar comunicado para os professores sobre a reunião. - Analisar peças, esquetes ou cenas retiradas de textos teatrais para serem apresentadas. Definir quais serão. (Lembre- se que esse tipo de texto encontra-se estruturado em discurso direto: a narrativa ou parte dela é contada partir das falas dos personagens). - Definir a periodicidade de encontros preparatórios e relacionados ao teatro. - Definir quantidade de apresentações que serão feitas para que todos/todas estudantes participem. - Retomar etapas já realizadas para a implementação da ação. Atenção! Importante retomar/estudar o Documento orientador para a implementação do Teatro. | Cronograma (de trás para a frente). Pauta da reunião. Dados da escuta Dados de aprendizagem Documento orientador para a implementação do Teatro Sites que propõem download de peças teatrais Registros de etapas já realizadas (imagens, tabelas...) | Diretora | - Coordenadora Pedagógica. - Professores das turmas envolvidas com o Teatro. | 22 a 26/9 | -Realização da reunião com os professores para o replanejamento do trabalho; -Definição do Cronograma com a previsão dos encontros do Teatro até o final do ano; - Definição aproximada da quantidade de peças teatrais que serão apresentada até o final do ano; - Seleção das peças. - Definição das datas das apresentações. |  |
| 2- Planejamento dos encontros de teatro (ensaios). | - Analisar resultados já alcançados até agora com a implementação do teatro. - Professores e coordenador buscam em várias fontes possíveis peças a serem apresentadas. Podem envolver Contos Clássicos, peças bastante difundidas como Os saltimbancos. A ideia é que se aproximem desses textos para serem apreciados e escolhidos; - Realizar uma conversa sobre peças que potencializem a aprendizagem dos estudantes como falantes; Atenção! Todos estudantes precisam se apropriar da própria fala, do tom da voz, da clareza do conteúdo da narrativa, a entrada das falas que são encadeadas para “contar” uma história ... - Planejar como será apresentada a proposta para os estudantes de modo a envolvê-los... - Definir os encaminhamentos dos encontros que exigem a leitura e domínio progressivo das falas... - Planejar as diferentes formas de registros – fotos, vídeos, depoimentos... | - Pauta da reunião com os professores das turmas envolvidas. -Análise das variáveis que impactaram ações realizadas até o momento. -Registros de ações já realizadas que pode envolver assistir um vídeo de uma peça... - Sites que propõem download de peças teatrais - Pesquisas sobre autores e contextos de produção -Cronograma ajustado na reunião anterior | Coordenador | Professores envolvidos no Teatro | 29 a 6/10 | -Realização da reunião com os professores - Realização da conversa sobre as peças e a potência desta ação para a aprendizagem do desenvolvimento da comunicação oral - Leitura das peças. Seleção daquelas que melhor atendem aos objetivos propostos. - Definição da participação de cada estudante. Acompanhamento e desenvolvimento da ação e registros. -Professores preparados para a realização dos encontros preparatórios para o teatro |  |
| 3. Realização dos ensaios das peças teatrais | - Professores das turmas envolvidas realizam com os estudantes vários encontros (definidos previamente no cronograma) em que a leitura da peça selecionada é realizada. É esperado que haja um domínio progressivo por parte dos estudantes de suas falas para que se ocupem dos ajustes relacionados ao volume da voz, a dicção do que está sendo dito, a escuta atenta para saber as entradas de suas falas... - Professores registram os ensaios ou parte deles e assistem com os estudantes para que possam aprimorar a apresentação e a própria atuação. - Estudantes se apresentam para outras turmas. - São feitos combinados relacionados a definição do espaço, cenografia e figurino. - Atenção! Os últimos ensaios já devem ser realizados no espaço em que a apresentação será realizada. | - Peças teatrais selecionadas - Imagens de apresentações já realizadas da mesma peça | Professor da turma definida | Coordenador Estudantes das turmas selecionadas | 29/9 a 11/11 | - Realização de ensaios com os(as) estudantes - Avanços nas aprendizagens dos estudantes no que se refere às práticas de comunicação oral - Notícias sobre a preparação da apresentação (ensaios, imagens com legendas...) os -Realização do acompanhamento juntamente com o Coordenador/professores e estudantes conforme combinado. -Registro do desenvolvimento das ações - Participação dos estudantes na sonoplastia, iluminação cenografia e no figurino. Atenção!!! esses aspectos não devem se sobrepor à atuação dos estudantes (estamos nos referindo ao avanço das competências ligadas à comunicação oral. |  |

| 4. Articulação da diretora com coordenadora pedagógica para o acompanhamento da ação | - Diretora e coordenadora se reúnem com regularidade para fazerem ajustes sobre o desenvolvimento da ação, aproveitamento de estudantes e possíveis parcerias. | - Pauta - Impressão das peças teatrais que serão apresentadas para os estudantes - Cronograma de trabalho | Diretora | Coordenadora Pedagógica Professores das turmas envolvidas | semanalmente | - Reuniões realizadas - Peças teatrais impressas - Cronograma ajustado - Estabelecimento de possíveis parcerias (atenção!!! Seria interessante trazer algum representante do grupo teatral da cidade para conversar com os estudantes). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Apresentação das peças teatrais | - Estudantes se apresentam para o público de acordo com a preparação. |  | Diretora | Coordenadora Professores das turmas envolvidas Estudantes Público convidado | Até 12/12 | - Apresentações realizadas. - Registros das apresentações. |  |
| 5. Avaliação do processo desenvolvido na escola e relacionado ao teatro | - Estudantes avaliam o percurso, trocam impressões sobre as apresentações, aprendizagens realizadas... - Professores das turmas envolvidas avaliam o processo. Apontam possíveis ajustes. Avaliam a adequação das peças teatrais escolhidas. | - Análise das variáveis que impactaram o processo relacionado ao teatro. - Registros do percurso realizado. | Diretora | Coordenadora Professores das turmas envolvidas Estudantes | De 15 a 19/12 | - Realização da avaliação do percurso trilhado. - Indicação de possíveis ajustes do processo para a realização da ação no próximo ano. - Divulgação das apresentações realizadas pelos estudantes no mural da escola, no mural da SME, no jornal da cidade (e/ou nas mídias locais). |  |

Programa de Educação e Saúde - Trilhos da Alfabetização

Gestores Escolares - Ciclo 3/2025

- Analisar e refletir sobre as etapas da Ação Institucional já realizadas em sua escola e preencher o Plano de Ação abaixo garantindo a continuidade da implementação da Ação, reorganizando as ações que precisam acontecer no 2º semestre: